## 프로젝트WBS
모델하우스 컨피규레이터 | [6 empty] | 실적기준일 | 2026-10-13 | 실적 미입력 0 / 83건 | [6 empty] | SPI | 0.85018 | 주의
단계 |  |  | TASK | 담당 |  | 산출물 / 완료 기준 | 계획 시작일 | 예상 완료일 | 실제 시작일 | 실제 완료(예정)일 | 계획 기간 | 실제 기간 | 계획 진행 | 실제 진행 | 계획 완료율 | 작업 완료율 | 프로젝트 실적 |  | 일정 | [8 empty] | 실적 입력
|  |  |  | 주담당 | 검토 | [11 empty] | 진척률 | 차이(%p) | 2026년 10월 | [8 empty] | 작업 상태 | 전체 작업량 | 완료 작업량
번호 | 가중치 | 수행단계 |  |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 83 | 78 | 69 | 84 | 81.82% | 73.19% | 69.56% | -12.26% | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
1 | 9.091% | 기획·설계 | 1.01 SRS 범위 및 Must 확정 (v2.7: 13개) | 권오민 | 김찬중 | 전체 삭제 요구사항 제외, FR-29 하위 7개와 부모 중복 집계 없음 v2.7: 강사 피드백(정지·일시정지·옵션 초기화) 반영 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% | 0% | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 1.02 이벤트·상태·장치 인터페이스 설계 | 김찬중 | 권오민 | NFR-05/06 HomeEvents, 상태 DTO, 로봇 인터페이스 합의 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 1 | 3 | 1 | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 1.03 화면 흐름·메뉴·시연 동선 설계 | 권오민 | 김찬중 | FR-01/11/34 현관부터 커피·옵션·시간대까지 동선 확정 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 2 | 2 | [7 empty] | 완료
|  |  | 1.04 인수 기준 및 테스트 환경 정리 | 김찬중 | 권오민 | 전체 시연 PC 사양·Windows 10/11 확보 여부 기록 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 2 | 2 | [7 empty] | 완료
|  |  | 1.05 담당·브랜치·씬 소유권 합의 | 권오민 | 김찬중 | 관리 Main은 권오민만 편집, 로봇은 독립 프리팹으로 전달 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | 2 | 2 | [7 empty] | 완료
2 | 15.29% | 환경·공간 구축 | 2.01 Unity 버전·프로젝트·패키지 확인 | 김찬중 | 권오민 | 환경 6000.4.0f1, URP 및 필요한 패키지 버전 고정 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 2 | [7 empty] | 완료
|  |  | 2.02 Git 제외 경로·메타 관리 설정 | 김찬중 | 권오민 | 환경 Library·빌드·ThirdParty 제외, 메타와 원본 쌍 확인 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 2 | [7 empty] | 완료
|  |  | 2.03 아파트 에셋 가져오기·Main 구성 | 권오민 | 김찬중 | NFR-03 누락 재질 없이 Main 실행, 원본 별도 보관 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 2 | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 2.04 스케일·문 높이·충돌체 정리 | 권오민 | 김찬중 | FR-01,NFR-03 1unit=1m, scale1, 문 높이 에셋 기본(약 2.5m), 벽 관통 방지 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 2.05 4개 구역·입구·거실주방 경계 배치 | 권오민 | 김찬중 | FR-02/04/05 현관·거실·주방·침실 구역과 통과 방향 지정 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 2.06 벽·바닥 등 옵션 대상 7종 분리 | 권오민 | 김찬중 | FR-29 모든 교체 대상 등록, 원본 공유 재질 보존 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 2.07 6축 관절·그리퍼 프리팹 구성 | 김찬중 | 권오민 | FR-15 축·회전 제한·홈 자세 기록, 테스트 씬 분리 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 2.08 커피머신·컵·목표 지점 배치 | 김찬중 | 권오민 | FR-13/15 컵 보관대(컵3)·찻잔 받침대·커피 머신·싱크대, 밑동에서 0.60m 이내 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 2.09 HomeEvents 발행·구독 구현 | 김찬중 | 권오민 | NFR-05 입퇴실·옵션·시간·로봇 이벤트 형식 통일 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 2 | [7 empty] | 완료
|  |  | 2.10 URP 기본 조명·프로브 배치 | 권오민 | 김찬중 | NFR-10 Forward+ 및 구역별 반사 프로브 구성 거울 프로브 Custom 유지·중복 정리 (10/12) | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 2.11 첫날 프리팹 전달·Main 통합 | 권오민 | 김찬중 | 관리 Main 실행 오류 없음, 누락 참조 확인 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 2.12 첫날 PR 검토·로그 점검 | 김찬중 | 권오민 | 관리 리뷰 완료, 19시 이전 통합·다음 작업 공유 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  | 1 | 2 | [6 empty] | 완료
3 | 20.25% | 기능 구현 1 | 3.01 WASD 이동·카메라 높이 구현 | 권오민 | 김찬중 | FR-01 높이1.6m, 바라보는 방향 기준 이동 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.02 우클릭 시점·커서·UI 입력 분리 | 권오민 | 김찬중 | FR-01 우클릭 때만 회전, 커서 표시, UI 위 회전 방지 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.03 낙하 복귀·벽 충돌 검증 | 권오민 | 김찬중 | FR-01 4개 구역 이동 및 낙하 복귀 재현 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.04 입구 통과 방향 기반 재실 판정 | 김찬중 | 권오민 | FR-04/05 단순 접촉·정지로 상태 변경 없음 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.05 조명 켜기·꺼짐 예약·재진입 취소 | 김찬중 | 권오민 | FR-04/05 입실1초, 퇴실3초 대기+1초 감광 LightFader 공통 클래스, 4개 구역 조명 5개 (10/12) | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 3.06 (삭제) 중문 자동 개폐 | 김찬중 | 권오민 | FR-07 삭제 10/9 팀 결정으로 중문 제외(SRS v2.5), 작업 없음 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 1 | [6 empty] | 보류 | 1 | 1
|  |  | 3.07 구역 정보 팝업 구현 | 권오민 | 김찬중 | FR-02 구역명·면적·방향·특징 3초 표시, 전환 시 교체 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.08 5m 레이캐스트·아웃라인 선택 | 권오민 | 김찬중 | FR-03 선택 가능 파트만 강조·클릭, UI 뒤 클릭 차단 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.09 카탈로그·선택 상태·가격 합계 구현 | 김찬중 | 권오민 | FR-29/31 파트별 단일 선택, 기본0원, A-7 합계 검증 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.10 벽지 교체와 공통 적용기 구현 | 권오민 | 김찬중 | FR-29-01 전체 벽 대상 변경,1초 이내 반영 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.11 상단 메뉴·패널 전환 골격 | 권오민 | 김찬중 | FR-11 옵션·기록·초기화, 패널 상호 배타 및 토글 닫기 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.12 IK 위치·방향·관절 속도 제한 구현 | 김찬중 | 권오민 | FR-15 목표 오차2cm 이내,5초 타임아웃 처리 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.13 컵 집기·놓기·부모 전환 | 김찬중 | 권오민 | FR-13 그리퍼에 고정 후 머신·원점에 안정 배치 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.14 커피 시퀀스·머신 상태 구현 | 김찬중 | 권오민 | FR-13 집기→머신→5초 추출→반환→홈 순서 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.15 추출 증기·소리·채워진 컵 표현 | 권오민 | 김찬중 | FR-13 추출 중 효과, 완료 후 내용물 표시 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 3.16 이동·벽지·커피 1차 연결 | 권오민 | 김찬중 | 관리 Main 동선에서 세 기능 시연 가능 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
|  |  | 3.17 1차 기능 결함 수정·리뷰 | 김찬중 | 권오민 | 관리 참조 누락·이벤트 중복·머지 충돌 해결 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 | [6 empty] | 완료
4 | 20.66% | 기능 구현 2 / MVP | 4.01 바닥재 3종 적용 | 권오민 | 김찬중 | FR-29-02 전체 바닥 적용, 벽 선택 유지, 비용 갱신 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 완료
|  |  | 4.02 주방 상판 2종 적용 | 권오민 | 김찬중 | FR-29-03 1초 이내 교체, 타 파트 유지 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.03 소파 패브릭 3종 적용 | 권오민 | 김찬중 | FR-29-04 색상과 가격 매핑 일치 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.04 러그 3종 적용 | 권오민 | 김찬중 | FR-29-05 기본·베이지·차콜 교체 및 유지 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.05 그림 액자 3종 적용 | 권오민 | 김찬중 | FR-29-06 선택별 텍스처 또는 오브젝트 전환 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.06 화분 3종 적용 | 권오민 | 김찬중 | FR-29-07 단일 활성화, 배치 위치 유지 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.07 옵션 목록·가격·현재 선택 표시 | 권오민 | 김찬중 | FR-11/29/31 기본0원·추가금·총액 표시, 갱신0.5초 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.08 시각 버튼 5개 UI (SRS v2.4) | 권오민 | 김찬중 | FR-30 06·09·12·18·22시 버튼, 선택 표시, 조도 표시 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.09 태양·환경광·하늘·창문 시각별 적용 | 김찬중 | 권오민 | FR-30 A-8 시각표, 버튼 누르고 1초 이내 반영, 보간 없음 로봇팔이 시간대마다 색이 바뀌던 문제 수정 (10/12) | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.10 구역 조도 계산·조명 합산 | 김찬중 | 권오민 | FR-30 구역계수1/1/.6/.3, 켜진 조명300lux 반영 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.11 시계 연결·시간 변경 기록 | 권오민 | 김찬중 | FR-30 06·12·18·22시 값 검증, 손 놓을 때 기록 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.12 이벤트 기록 저장·100개 FIFO | 김찬중 | 권오민 | FR-25 밀리초 시각·대상·내용, 센서와 동작 구분 기록 저장은 EventLogger, 패널은 표시만 (10/12) | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.13 최신순 로그 패널·갱신 구현 | 권오민 | 김찬중 | FR-11/25 최신 기록 위쪽, 패널 중 이동·타이머 계속 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.14 커피 중 재클릭 무시·실패 복귀 처리 | 김찬중 | 권오민 | FR-13/15 커피 중·완료 3초 이내 클릭 무시, 실패 후 홈 피드백(10/12): C 동작·X 일시정지·Z 정지(든 컵 제자리), 근접 조작 패널·식탁 안내판 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.15 커피 로봇팔 클릭 시연 흐름 | 권오민 | 김찬중 | FR-13/TC-16 5m 이내 클릭·테두리, 보관대 컵→5초 추출→받침대, 빈 받침대 30초·정리 포함 60초 이내 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.16 커피 시연 반복·기록 확인 | 권오민 | 김찬중 | FR-13/25/TC-16 다음 클릭에 지난 잔 싱크대, 3번 컵 뒤 보관대 다시 채움, 시작·상태·완료 기록 순서 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.17 작업·타이머 취소 및 상태 복구 | 김찬중 | 권오민 | FR-26 팔·머신 idle, 빈 컵 원점, 조명off·문닫힘 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.18 옵션 유지·플레이어·시간·UI 복구 | 권오민 | 김찬중 | FR-26 현관 이동·12시·패널 닫힘, 옵션과 비용 유지 [위치 초기화] 이름 변경, [옵션 초기화] 버튼(기본 옵션·0원) (10/12) | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.19 시작·리셋 후 현관 재실 재평가 | 김찬중 | 권오민 | FR-04/05/26 현관 입실 이벤트 발생 및 조명 재점등 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.20 다중 목표·도달 불가 회귀 시험 | 김찬중 | 권오민 | FR-15 아일랜드3곳·머신 통과, 도달 불가 실패 처리 10/13 자동 점검 통과: 보관대 3컵·추출구, 0.70m 컵 → 작업 실패 → 보관대·홈 (TC-18) | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 | 2 |  | 완료
|  |  | 4.21 퇴실·재진입 경계 시험 | 김찬중 | 권오민 | FR-04/05 2초·3.5초 재진입 검증 10/13 자동 점검 통과: 2초 재진입 유지, 3.5초 재진입 0.52초에 100% (TC-05/06/07) | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 1 | 2 |  | 완료
|  |  | 4.22 필수 기능 전체 시나리오 점검 | 권오민 | 김찬중 | Must 전체 Must 13개 실행 증거 확보, 실패 항목 등록 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  | 1 |  | 1 | 2 | 100% | 33.33% | 33.33% | -66.67% | [6 empty] | 2 | 2 |  | 검토 중 | 12 | 4
|  |  | 4.23 이벤트·커피·비용 통합 결함 수정 | 김찬중 | 권오민 | Must 전체 MVP를 막는 결함 해결 또는 영향·담당 기록 코드 리뷰 반영 PR #7·#8·#9 머지 (10/12) | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
|  |  | 4.24 선택 기능 채택 여부 판단·PR 마감 | 권오민 | 김찬중 | 관리 Should/Could 착수 조건과 동결 전 잔여 시간 확인 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 2 |  |  | 완료
5 | 16.53% | 동결·품질·검증 | 5.01 이동·옵션·UI 회귀와 결함 수정 | 권오민 | 김찬중 | FR-01/02/03/11/29/31/34 필수 사용자 흐름 통과,12:20 이전 종료 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.02 커피·센서·초기화 회귀와 수정 | 김찬중 | 권오민 | FR-04/05/07/13/15/25/26/30 전체 커피30초 이내,12:20 이전 종료 10/13 QA 자동 점검(Tools → COM → QA 자동 점검) 22/22 통과 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | 2 |  | 완료
|  |  | 5.03 12:30 기능 동결·태그 확정 | 권오민 | 김찬중 | 관리 추가 기능 종료, 대상 커밋·잔여 결함 목록 확정 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.04 간접광 베이크·반사·후처리 정리 | 권오민 | 김찬중 | NFR-10 Baked Indirect·프로브·톤매핑·Bloom·SSAO 확인 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.05 Profiler 측정·병목 수정 | 김찬중 | 권오민 | NFR-01 1920x1080 Windows 평균60·최저30FPS 목표 확인 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.06 이벤트 반응 시간 측정 | 김찬중 | 권오민 | NFR-02 입실부터 동작 시작0.5초 이내, 의도된 지연 별도 10/13 방 진입 → 조명 켜기 시작 1ms (TC-38) | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | [7 empty] | 2 |  | 완료
|  |  | 5.07 데이터 소스·로봇 교체 시험 | 김찬중 | 권오민 | NFR-05/06 소스·로봇 교체 시 소비자 코드 수정 없음 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.08 3클릭·해상도·문구 점검 | 권오민 | 김찬중 | NFR-07 옵션 변경·커피 실행 각각3클릭 이내 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.09 Windows 1차 빌드·실행 확인 | 김찬중 | 권오민 | NFR-08 플레이어 빌드 실행, 누락 리소스·예외 없음 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.10 1차 전체 TC 수행·증거 수집 | 권오민 | 김찬중 | 검증표 검증표 결과와 화면·로그 경로 입력 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
|  |  | 5.11 1차 결함 재현·수정·재시험 | 김찬중 | 권오민 | 전체 실패 TC마다 수정 커밋·재시험 결과 연결 | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 1 |  | 1 |  | 100% | 0% | 0% | -100% | [7 empty] | 1 |  | 미착수
6 | 18.18% | 빌드·문서·발표 | 6.01 최종 후보 빌드·버전 보관 | 김찬중 | 권오민 | NFR-08 확정 커밋·빌드 버전·실행 파일 보관 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.02 Windows 10/11 실행 호환 확인 | 김찬중 | 권오민 | NFR-08 두 OS 실제 실행, 미확보 시 미검증 명시 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.03 10분 연속 시연·초기화 반복 | 권오민 | 김찬중 | NFR-09,FR-26 강제 종료·중복 실행 없이 반복 동작 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.04 회귀·성능 결과 최종 정리 | 김찬중 | 권오민 | 전체 미검증·실패 숨기지 않고 최종 결과 기재 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.05 README 설치·실행·조작 최신화 | 권오민 | 김찬중 | 문서 Unity6000.4.0f1 및 실제 채택 기능·에셋 경로 반영 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-12 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0% | 75% | 75% | 75% | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 진행 중 | 4 | 3
|  |  | 6.06 SRS·WBS·TC·잔여 결함 정합성 검토 | 김찬중 | 권오민 | 문서 요구사항 ID·테스트·릴리스 범위 일치 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2026-10-12 |  | 1 |  | 0 | 2 | 0% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 진행 중 | 3 | 2
|  |  | 6.07 발표 자료·역할·시연 대본 작성 | 권오민 | 김찬중 | 발표 문제·구조·핵심 기능·검증 결과와 역할 설명 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.08 시연 영상·백업 실행본 확보 | 김찬중 | 권오민 | 발표 실행 장애 대비 영상·빌드 로컬 재생 확인 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.09 발표 리허설·질의응답 준비 | 권오민 | 김찬중 | 발표 배정 발표 시간에 맞춰 리허설 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.10 기술 설명·시연 장비 리허설 | 김찬중 | 권오민 | 발표 로봇·이벤트 구조 설명 및 장비 연결 확인 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.11 7~8교시 발표·최종 산출물 제출 | 권오민 | 김찬중 | 마감 발표·제출 위치·파일명 기록 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.12 기술 시연 지원·최종 제출 확인 | 김찬중 | 권오민 | 마감 빌드·자료 접근 및 시연 지원 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.13 회고·다음 개선 과제 정리 | 권오민 | 김찬중 | 관리 유지할 점·개선점·후속 작업 기록 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
|  |  | 6.14 저장소 태그·자료·미완료 정리 | 김찬중 | 권오민 | 관리 최종 태그와 미완료 이슈 추적 가능 | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 1 | 미착수
7 | 0% | 선택·확장 (미배정) | 7.01 (삭제) 최초 현관 웰컴 음성·자막 | 권오민 | 김찬중 | FR-08 삭제 사운드 기능 제외(SRS v2.0), 작업 없음 | [21 empty] | 보류
|  |  | 7.02 (삭제) 온도·로봇 상태 안내 | 김찬중 | 권오민 | FR-10 삭제 사운드 기능 제외(SRS v2.0), 작업 없음 | [21 empty] | 보류
|  |  | 7.03 (삭제) 로봇팔 직접 조종 | 김찬중 | 권오민 | FR-33 삭제 직접 조종 없음, 로봇팔은 클릭 시 커피 만들기 시연만 | [21 empty] | 보류
|  |  | 7.04 (삭제) 직접 조종 버튼·그립 | 권오민 | 김찬중 | FR-33/34 삭제 작업 없음 | [21 empty] | 보류
|  |  | 7.05 (삭제) Should 통합 | 김찬중 | 권오민 | Should 0개(SRS v2.4), 작업 없음 초기화 회귀는 4.17·4.18에서 확인 | [21 empty] | 보류
|  |  | 7.06 (삭제) URDF 임포트 | 김찬중 | 권오민 | FR-27 삭제 자체 로봇팔 모델로 시연(SRS v2.5), 작업 없음 | [21 empty] | 보류
|  |  | 7.07 (삭제) ROS2 연동 | 김찬중 | 권오민 | FR-28 삭제 ROS2 연동 제외(SRS v2.2), 작업 없음 | [21 empty] | 보류
|  |  | 7.08 (삭제) URDF·ROS 통합 검증 | 권오민 | 김찬중 | FR-27/28 TC-35/36 증거 확보, 미채택 시 미실행 표시 | [21 empty] | 보류
기준: SRS v2.6 및 상세 WBS 91개 작업. 공수·일정은 계획 추정. 실적은 10/12 기준 커밋·PR(#1~#5)·작업 메모·플레이 기록으로 확인한 것만 완료 처리.
노란색 입력: L1 기준일, M/N 실제 시작·완료(예정)일, AF 상태, AG 전체 작업량, AH 완료 작업량. T 완료율은 자동 계산.
완료율: 완료=100%, 미착수=0%, 그 외=완료 작업량/전체 작업량. 미확인·진행 중에 수량이 없으면 빈칸. 날짜만으로 완료 처리하지 않음.
작업량은 체크리스트 개수 등 같은 단위로 입력(예: 전체4, 완료1 →25%). 음수·전체0·완료량 초과는 수량 확인 표시. 상태 완료/미착수 우선.
단계 가중 실적과 SPI는 기본계획83개 완료율 입력 후 계산. 미입력 수는 상단 표시. 선택8개는 집계 제외. 실제 진행은 경과 근무일.
10/12 MVP, 10/13 12:30 기능 동결(오전 작업12:20 마감), 10/14 발표. 선택 기능 채택 시 날짜·가중치 재계획.
간트: 연두=계획, 파랑=실제/예정 기간(겹치면 파랑 우선), 회색=비작업일. 실제 종료일이 없으면 기준일까지 표시.
10/09는 계획상 비작업일, 토·일 제외. 담당은 주담당이며 검토자는 상호 리뷰 배정안.
진척률=단계별 평균 완료율×단계 가중치의 합, SPI=진척률/계획 완료율, 차이=진척률-계획 완료율. 날짜 역전은 날짜 확인 표시.
(삭제)된 작업(3.06, 7.01~7.08)은 상태 보류. 3.06은 기본계획 83개 집계에 들어 있어 남은 작업이 없도록 작업량 1/1로 입력. 4.22는 권오민 점검표 12개 중 PR #5 리뷰에서 확인된 4개만 완료로 입력.
Formulas:
계획 시작일 = MIN([계획 시작일, row below]:K88)
예상 완료일 = MAX([예상 완료일, row below]:L88)
실제 시작일 = IF(COUNT([실제 시작일, row below]:M88)=0,"",MIN([실제 시작일, row below]:M88))
실제 완료(예정)일 = IF(COUNT([실제 완료(예정)일, row below]:N88)=0,"",MAX([실제 완료(예정)일, row below]:N88))
계획 기간 = IF(OR([계획 시작일]="",[예상 완료일]=""),"",IF([예상 완료일]<[계획 시작일],"날짜 확인",NETWORKDAYS([계획 시작일],[예상 완료일],휴일!$A2:A2)))
실제 기간 = IF(OR([실제 시작일]="",[실제 완료(예정)일]=""),"",IF([실제 완료(예정)일]<[실제 시작일],"날짜 확인",NETWORKDAYS([실제 시작일],[실제 완료(예정)일],휴일!$A2:A2)))
계획 진행 = IF([계획 기간]="","",IF(L1<[계획 시작일],0,NETWORKDAYS([계획 시작일],MIN(L1,[예상 완료일]),휴일!$A2:A2)))
실제 진행 = IF([실제 시작일]="","",IF(L1<[실제 시작일],0,NETWORKDAYS([실제 시작일],IF([실제 완료(예정)일]="",L1,MIN(L1,[실제 완료(예정)일])),휴일!$A2:A2)))

## 휴일
휴일 | 설명 | 적용
2026-10-09 | 프로젝트 비작업일 | 토·일은 수식에서 별도 제외