## 안내
모델하우스 컨피규레이터 · QA / 버그 리포트 / 회귀 테스트
진행 순서
① 전체 QA (기능 검증): 'QA 체크리스트' 시트에서 TC를 하나씩 실행하고 결과를 적는다. 실패하면 '버그 리포트'에 등록하고 버그 ID를 적는다.
② 리팩토링: 버그 수정·코드 정리. 커밋마다 관련 버그 ID를 메시지에 적는다 (예: fix: BUG-03 …).
③ 회귀 테스트: 리팩토링 후 '회귀 테스트' 시트에서 같은 TC를 다시 실행해 동작이 똑같이 유지되는지 확인한다.
버그 리포트 작성 항목
제목: 버그를 한 줄로 요약
환경: OS, 빌드 버전(Unity 6000.4.0f1 / 커밋 해시 / 에디터 or 빌드), 디바이스
재현 단계: 버그를 다시 발생시킬 수 있는 구체적 절차 (번호 매겨서)
예상 결과: 정상 동작 시 기대되는 결과
실제 결과: 실제로 발생한 현상
스크린샷/로그: F12 화면 캡처, F11 이벤트 기록 저장 → C:\Unity\COM_Evidence\ 파일 이름을 적는다. Console 에러는 복사해 붙인다.
심각도 기준
치명: 시연 불가 (크래시, 멈춤, 필수 기능 동작 안 함)
높음: 필수 기능 결과가 틀림 (SRS 기준 불충족)
보통: 동작은 하지만 어색함·일부 조건에서 오류
낮음: 문구·표시·사소한 시각 문제

## QA 체크리스트
전체 QA (기능 검증) | [8 empty] | 통과 | 30 | 미실행
환경 | Windows 11 (10.0.26200) / Unity 6000.4.0f1 / feature/chanjung-qa (develop dfe46d6 + 오민 10/13) / 에디터 Play · 자동 점검: Tools → COM → QA 자동 점검 | [7 empty] | 실패 | 0 | 0 / 34
TC | 요구사항 | 담당 | 기능 | 재현 단계 (시험 절차) | 예상 결과 | 결과 | 실제 결과 (실패 시) | 버그 ID | 시험자 | 시험일 | 증거 파일
TC-01 | FR-01 | 권오민 | 이동·시점 | 1) Play → 현관에서 WASD로 거실·주방·침실 이동 2) 벽·가구로 계속 걸어가기 3) 우클릭 누른 채/뗀 채 마우스 이동 | 4개 구역 모두 이동, 벽·물체 통과 안 함, 우클릭 중에만 시점 회전 | 통과
TC-02 | FR-02 | 권오민 | 구역 정보 창 | 1) 현관 → 거실 → 주방 → 침실 순서로 들어가기 | 들어갈 때마다 그 구역 정보 창이 3초 표시, 구역이 바뀌면 교체 | 통과 | 거실 진입 0.3초에 표시, '거실' 글자, 2.7초 유지·3.3초 사라짐 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-03 | FR-03 | 권오민 | 부분 선택 | 1) 부록 A-3 부분(벽·바닥·상판·소파·러그·액자·화분)에 5m 안/밖에서 조준·클릭 | 5m 안에서만 테두리 강조, 클릭하면 그 부분 옵션 목록 열림 | 통과
TC-04 | FR-04 | 김찬중 | 재실 조명 | 1) 구역 밖에서 구역 안으로 들어가기 (4개 구역) 2) 기록 패널에서 '방 진입'·'조명 켜기 시작' 확인 | 1초 이내 밝기 100% | 통과 | 1.00초 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-05 | FR-05 | 김찬중 | 퇴실 조명 | 1) 구역 안에서 밖으로 나가 기다리기 | 3초 뒤 어두워지기 시작, 4초에 0%, '조명 꺼짐' 기록 | 통과 | 감광 시작 3.04초, 0% 4.04초 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-06 | FR-05 | 김찬중 | 재진입(2초) | 1) 구역에서 나가고 2초 뒤 다시 들어가기 | 조명이 꺼지지 않고 켜진 채 유지 | 통과 | 재진입 후 3초 최저 밝기 1.00 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-07 | FR-04/05 | 김찬중 | 재진입(3.5초) | 1) 구역에서 나가고 3.5초 뒤(어두워지는 중) 다시 들어가기 | 1초 이내 밝기 100%로 복귀 | 통과 | 밝기 0.51에서 재진입 → 0.49초에 100% |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-14 | FR-11 | 권오민 | 메뉴·패널 | 1) 좌측 상단 [옵션]·[기록] 버튼 번갈아 누르기 2) 패널 열린 채 WASD 이동 | 0.5초 이내 패널 열림, 다른 패널 닫힘, 열린 채 이동 가능 | 통과 | 옵션 패널 16ms에 열림, 기록 전환 시 옵션 닫힘, timeScale 1, 다시 누르면 닫힘 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-16 | FR-13 | 김찬중 | 커피 시연 | 1) 로봇팔 근처에서 로봇팔 클릭 또는 C 2) 받침대 빈 상태 시간 측정 3) 2·3·4번째 실행 | 보관대 컵→추출구 5초→받침대, 빈 받침대 30초·정리 포함 60초 이내, 2번째부터 지난 잔 싱크대, 4번째에 컵 3개 보관대로 복귀 | 통과 | 빈 받침대 26.1초, 정리 포함 37.1초, 싱크대 정리 확인 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-16-P | FR-13 (피드백) | 김찬중 | 일시정지 X | 1) 커피 작업 중(컵 든 상태) X 2) 몇 초 뒤 다시 X | 팔·추출 시간·김이 멈추고, 다시 X에 하던 곳부터 이어서 진행, '커피 작업 일시정지/이어서 진행' 기록 | 통과 | 추출 직전 일시정지 3초 동안 멈춤 → 이어서 완료 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-16-S | FR-13 (피드백) | 김찬중 | 정지 Z | 1) 컵을 든 상태에서 Z 2) 컵 집기 전·추출 중에도 각각 Z | 든 컵은 집었던 자리에 내려놓고 홈 → 대기, 컵이 공중에 남지 않음, '커피 작업 정지' 기록 | 통과 | 제자리 내려놓음 기록, 공중 컵 없음, 대기 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-16-U | FR-13 (피드백) | 김찬중 | 조작 패널·안내판 | 1) 로봇팔에서 2.5m 밖 → 안으로 이동 2) 패널 [동작]/[일시정지]/[정지] 클릭 3) 식탁 안내판 확인 | 2.5m 안에서만 패널이 뜸, 버튼이 C/X/Z와 같게 동작, 안내판에 Z/X/C 안내 | 통과 | 멀리 0.00 / 1.5m 1.00(2.5m 안에서만), 버튼 동작(C)·일시정지(X)·정지(Z), 안내판 Z·X·C |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-18 | FR-15 | 김찬중 | 도달·실패 | 1) 보관대 3곳 컵으로 커피 실행 (추출구 위치 오차 확인) 2) 컵 하나를 밑동에서 0.62m 밖으로 옮기고 실행 | 추출구 아래 2cm 이내 정지, 0.62m 밖 컵은 '작업 실패' → 컵 보관대·홈 → 대기 | 통과 | 0.70m 컵 → 작업 실패, 컵 보관대 복귀, 대기 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-33 | FR-25 | 김찬중 | 커피 기록 | 1) 커피 실행 후 기록 패널 열기 | '커피 만들기 시작' → '로봇팔 상태 변경: …' → '커피 완료' 순서 | 통과 | 시작 → 상태 변경 → 완료 순서 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-34 | FR-26 | 권오민·김찬중 | 위치·옵션 초기화 | 1) 커피 작업 중 [위치 초기화] 2) 옵션 몇 개 바꾼 뒤 [위치 초기화] 3) [옵션 초기화] | 위치 초기화: 옵션 유지, 나머지(위치·조명·로봇·시각) 처음 상태. 옵션 초기화: 모든 파트 기본, 합계 0원 | 통과 | 위치 초기화: 옵션 유지·12시·현관·커피 대기 / 옵션 초기화: 기본·0원·원래 재질 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-47-01 | FR-29-01 | 권오민 | 벽지 | 1) 벽지 선택지 전부 차례로 적용 | 1초 이내 반영, 이전 선택 해제, 다른 파트 유지, 비용 갱신 | 통과 | 반영·이전 해제·다른 파트 유지·비용 갱신 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-47-02 | FR-29-02 | 권오민 | 바닥재 | 1) 바닥재 선택지 전부 적용 | 1초 이내 반영, 이전 선택 해제, 다른 파트 유지, 비용 갱신 | 통과 | 반영·이전 해제·다른 파트 유지·비용 갱신 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-47-03 | FR-29-03 | 권오민 | 주방 상판 | 1) 상판 선택지 전부 적용 | 1초 이내 반영, 이전 선택 해제, 다른 파트 유지, 비용 갱신 | 통과 | 재질형(다크 스톤) 포함 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-47-04 | FR-29-04 | 권오민 | 소파 패브릭 | 1) 소파 선택지 전부 적용 | 1초 이내 반영, 이전 선택 해제, 다른 파트 유지, 비용 갱신 | 통과 | 재질형(웜 그레이·네이비) 포함 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-47-05 | FR-29-05 | 권오민 | 러그 | 1) 러그 선택지 전부 적용 | 1초 이내 반영, 이전 선택 해제, 다른 파트 유지, 비용 갱신 | 통과 | 재질형(베이지·차콜) 포함 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-47-06 | FR-29-06 | 권오민 | 그림 액자 | 1) 액자 선택지 전부 적용 | 1초 이내 반영, 이전 선택 해제, 다른 파트 유지, 비용 갱신 | 통과 | 반영·이전 해제·다른 파트 유지·비용 갱신 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-47-07 | FR-29-07 | 권오민 | 화분 | 1) 화분 선택지 전부 적용 | 1초 이내 반영, 이전 선택 해제, 다른 파트 유지, 비용 갱신 | 통과 | 반영·이전 해제·다른 파트 유지·비용 갱신 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-48 | FR-30 | 김찬중 | 시간대 | 1) 06·09·12·18·22시 버튼 차례로 누르기 2) 구역 이동·조명 켜고 끈 뒤 조도 확인 | 해 고도·방위·햇빛·환경광·조도가 부록 A-8과 같음, 1초 이내 반영, 조도 0.5초 이내 재계산, 로봇팔 색 변화 없음 | 통과 | 06/09/12/18/22시 A-8 값 일치, 적용 0ms, 거실 400/700/1100/400/300lx(조명 켜짐 포함) |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-49 | FR-31 | 권오민 | 추가 비용 | 1) 옵션 여러 개 바꾸며 합계 확인 2) 모두 기본으로 | 합계 = 부록 A-7 추가 비용 합, 모두 기본이면 0원 | 통과 | 5개 변경 6,180,000원 = 기대값, 모두 기본 0원 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-52 | NFR-10 | 권오민 | 렌더링 설정 | 1) URP 에셋·Lighting·프로브검사 | Forward+, Baked Indirect, 구역별 반사 프로브 | 통과 | Forward+, 라이트맵 2장, 반사 프로브 7개(실시간 0), Global Volume Tonemapping·Bloom·Vignette. Baked Indirect는 Lighting 창 확인 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-54 | FR-04/05 | 김찬중 | 재실 판정 | 1) 두 구역 경계에 서 있기 2) Play 시작 직후·[위치 초기화] 직후 확인 | 시점 위치 구역만 입실, 시작·초기화 후 현관 입실·조명 켜짐 | 통과 | 현관 재실 True, 현관 조명 1.00 |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-37 | NFR-01 | 김찬중 | FPS | 1) 빌드 실행 파일로 전체 시나리오 진행, Profiler 측정 | 1920x1080 평균 60 / 최저 30 FPS | 보류 | 에디터 점검 중 평균 76 FPS(참고). 빌드 실행 파일 + Profiler 측정 필요 (5.05·5.09)
TC-38 | NFR-02 | 김찬중 | 반응 시간 | 1) 기록의 '방 진입'과 '조명 켜기 시작' 시각 차이 계산 | 0.5초 이내 | 통과 | 0ms |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-39 | NFR-03 | 권오민 | 스케일 | 1) 공간 에셋 배율·문 높이 검사 | 배율 1, 문 높이 약 2.5m | 통과 | 문 4개 2.51~2.55m. 공간 루트 배율 1 (소품 일부는 에셋 원본 배치에 크기·좌우 반전 있음) |  | 김찬중(자동) | 2026-10-13 | 20261013_115854_QA자동점검.txt
TC-41 | NFR-05 | 김찬중 | 데이터 소스 교체 | 1) 시험용 데이터 소스로 바꾸고 고친 파일 목록 확인 | 소비자 코드 수정 없음 | 보류 | 시험용 데이터 소스 교체 수행 기록 없음 (5.07). 수행했으면 통과로 바꾸고 증거 기재
TC-42 | NFR-06 | 김찬중 | 로봇 교체 | 1) 시험용 로봇팔 추가 후 커피·초기화 실행 | 코드 수정 없이 동작 | 보류 | 시험용 로봇팔 교체 수행 기록 없음 (5.07). 수행했으면 통과로 바꾸고 증거 기재
TC-43 | NFR-07 | 권오민 | 클릭 수 | 1) 옵션 변경, 커피 만들기까지 클릭 수 세기 | 각각 3클릭 이내 | 통과
TC-44 | NFR-08 | 김찬중 | OS 호환 | 1) Windows 10, 11에서 실행 파일 실행 | 두 OS 모두 실행 (미확보 시 미검증 명시) | 보류 | Windows 11(10.0.26200)에서만 확인. Windows 10 PC 미확보 시 '미검증'으로 기재
TC-45 | NFR-09 | 권오민 | 10분 연속 | 1) 전체 시나리오 10분 연속 + 초기화 반복 | 강제 종료·중복 실행 없음 | 통과

## 버그 리포트
버그 리포트 |  |  |  | 열린 버그 | 0
버그 ID | 제목 (한 줄 요약) | 관련 TC | 심각도 | 환경 (OS·빌드·디바이스) | 재현 단계 | 예상 결과 | 실제 결과 | 스크린샷/로그 | 발견자 | 발견일 | 담당 | 상태 | 수정 커밋 | 재시험 결과
BUG-예시 | (예) 컵을 든 채 X를 누르면 추출이 일시정지되지 않음 | TC-16-P | 높음 | Windows 11 / Unity 6000.4.0f1 / 커밋 dfe46d6 / 에디터 | 1) Play 2) 로봇팔 앞에서 C 3) 컵이 추출구 아래 도착한 순간 X | 팔·추출·김이 멈추고, X를 다시 누르면 이어서 진행 | 팔은 멈추지만 5초 뒤 '커피 추출 끝' 기록이 남음 | 20261013_103000_화면.png 20261013_103010_기록.txt | 김찬중 | 2026-10-13 | 김찬중 | 수정 완료 | abc1234 | 통과
BUG-01
BUG-02
BUG-03
BUG-04
BUG-05
BUG-06
BUG-07
BUG-08
BUG-09
BUG-10
BUG-11
BUG-12
BUG-13
BUG-14
BUG-15
BUG-16
BUG-17
BUG-18
BUG-19
BUG-20
BUG-21
BUG-22
BUG-23
BUG-24
BUG-25
BUG-26
BUG-27
BUG-28
BUG-29
BUG-30
BUG-31
BUG-32
BUG-33
BUG-34
BUG-35
BUG-36
BUG-37
BUG-38
BUG-39
BUG-40

## 회귀 테스트
회귀 테스트 (리팩토링 후 동작이 똑같이 유지되는지) | [6 empty] | 후 통과 | 0 / 34
리팩토링 커밋
TC | 기능 | 담당 | 리팩토링 전 결과 (QA) | 리팩토링 후 결과 | 달라진 점 | 버그 ID | 시험자 | 시험일
TC-01 | 이동·시점 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-02 | 구역 정보 창 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-03 | 부분 선택 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-04 | 재실 조명 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-05 | 퇴실 조명 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-06 | 재진입(2초) | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-07 | 재진입(3.5초) | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-14 | 메뉴·패널 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-16 | 커피 시연 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-16-P | 일시정지 X | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-16-S | 정지 Z | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-16-U | 조작 패널·안내판 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-18 | 도달·실패 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-33 | 커피 기록 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-34 | 위치·옵션 초기화 | 권오민·김찬중 | 통과 | 미실행
TC-47-01 | 벽지 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-47-02 | 바닥재 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-47-03 | 주방 상판 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-47-04 | 소파 패브릭 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-47-05 | 러그 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-47-06 | 그림 액자 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-47-07 | 화분 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-48 | 시간대 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-49 | 추가 비용 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-52 | 렌더링 설정 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-54 | 재실 판정 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-37 | FPS | 김찬중 | 보류 | 미실행
TC-38 | 반응 시간 | 김찬중 | 통과 | 미실행
TC-39 | 스케일 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-41 | 데이터 소스 교체 | 김찬중 | 보류 | 미실행
TC-42 | 로봇 교체 | 김찬중 | 보류 | 미실행
TC-43 | 클릭 수 | 권오민 | 통과 | 미실행
TC-44 | OS 호환 | 김찬중 | 보류 | 미실행
TC-45 | 10분 연속 | 권오민 | 통과 | 미실행